PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Đề 01: Xây dựng trang Báo điện tử – Website BaoDienTu

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Môn học | Lập trình Website |
| Công nghệ | ASP.NET Web Forms (.NET 4.8), C#, ADO.NET, SQL Server |
| Kiến trúc | 3 lớp: Presentation → BLL → DAL |
| Quy mô nhóm | 5 thành viên |
| Thời gian đề xuất | 8 tuần |

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống Báo Điện Tử đầy đủ chức năng cho bài tập lớn, bao gồm:

Trang công khai: đọc tin, tìm kiếm, tag, in bài, bình luận, chia sẻ email, newsletter.

Tài khoản: đăng ký, đăng nhập, phân quyền Admin / Editor / Reader.

Khu Editor: viết/sửa bài, CKEditor, upload ảnh, gửi chờ duyệt.

Khu Admin: dashboard, duyệt bài, quản lý chuyên mục, user, bình luận, newsletter, cấu hình SMTP.

## 1.2. Phạm vi kỹ thuật

| Thành phần | Số lượng / Ghi chú |
| --- | --- |
| Bảng database | 12 bảng |
| Views | 8 views |
| Stored Procedures | 28+ SP |
| Functions / Triggers | 2 functions, 2 triggers |
| Trang Presentation | ~35 trang .aspx |
| Lớp BLL | 10 lớp |
| Lớp DAL | 10 lớp |
| HTTP Handlers | 3 handlers (.ashx) |

# 2. VAI TRÒ VÀ PHÂN CÔNG 5 THÀNH VIÊN

| STT | Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm tóm tắt | Ước lượng công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Thành viên 1 — Họ tên — MSSV] | Trưởng nhóm — Database & Kiến trúc nền | Thiết kế DB, script SQL, lớp DAL nền, DBConnection, phối hợp tích hợp | ~22% |
| 2 | [Thành viên 2 — Họ tên — MSSV] | Authentication & User | Đăng ký, đăng nhập, phân quyền, hồ sơ, đổi mật khẩu | ~18% |
| 3 | [Thành viên 3 — Họ tên — MSSV] | Tin tức công khai & Editor | Trang chủ, danh sách, chi tiết, tìm kiếm, tag, viết/sửa bài | ~22% |
| 4 | [Thành viên 4 — Họ tên — MSSV] | Admin & Kiểm duyệt | Dashboard, quản lý bài, duyệt bài, chuyên mục, user, bình luận | ~20% |
| 5 | [Thành viên 5 — Họ tên — MSSV] | Newsletter, Email, UI/UX & QA | Newsletter, gửi email, giao diện responsive, kiểm thử, README/báo cáo | ~18% |

# 3. CHI TIẾT NHIỆM VỤ THEO MODULE

## 3.1. Thành viên 1 — Trưởng nhóm: Database & Kiến trúc nền

Mục tiêu: Hoàn thiện nền tảng dữ liệu và lớp truy cập dữ liệu để các thành viên khác phát triển song song.

| # | Nhiệm vụ | File / Đối tượng liên quan | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Thiết kế ERD, mô tả quan hệ 12 bảng | Database/BaoDienTu_Database.sql | Cao |
| 1.2 | Viết script tạo DB, bảng, khóa, index, seed data | Database/BaoDienTu_Database.sql | Cao |
| 1.3 | Tạo 8 Views phục vụ trang chủ, admin, chi tiết | vw_FeaturedNews, vw_LatestNews, vw_AdminDashboard, ... | Cao |
| 1.4 | Viết SP nhóm News, Categories, Settings | sp_GetNewsList, sp_AddNews, sp_GetCategories, sp_GetSetting, ... | Cao |
| 1.5 | Xây dựng DBConnection và pattern ADO.NET | Code/DAL/DBConnection.cs | Cao |
| 1.6 | Triển khai DAL: News, Category, Setting, Dashboard | NewsDAL.cs, CategoryDAL.cs, SettingDAL.cs, DashboardDAL.cs | Cao |
| 1.7 | Tạo Models/DTO tương ứng | NewsModel.cs, CategoryModel.cs, DashboardModel.cs, OperationResult.cs | Trung bình |
| 1.8 | Helper dùng chung: Slug, Paging | SlugHelper.cs, PagingHelper.cs | Trung bình |
| 1.9 | Cấu hình solution, Web.config connection string | Web.config, baoDienTu.sln, baoDienTu.csproj | Cao |
| 1.10 | Thiết lập Git, branch, quy ước commit | Repository nhóm | Trung bình |

## 3.2. Thành viên 2 — Authentication & User

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống tài khoản, bảo mật đăng nhập và khu vực người dùng.

| # | Nhiệm vụ | File / Đối tượng liên quan | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Viết SP Users: login, register, đổi MK, profile | sp_Login, sp_VerifyLogin, sp_RegisterUser, sp_ChangePassword, ... | TV1 |
| 2.2 | UserDAL, UserBLL, UserModel | Code/DAL/UserDAL.cs, Code/BLL/UserBLL.cs | TV1 |
| 2.3 | Mã hóa mật khẩu SHA-256 + Salt | SecurityHelper.cs | TV1 |
| 2.4 | Forms Authentication + Session | Pages/Login.aspx.cs, Pages/Logout.aspx.cs, Global.asax.cs | TV1 |
| 2.5 | Phân quyền AuthGuard, cấu hình role | AuthGuard.cs, Admin/Web.config, Editor/Web.config | 2.4 |
| 2.6 | Trang đăng ký Reader | Pages/Register.aspx, Register.aspx.cs | 2.2 |
| 2.7 | Trang hồ sơ cá nhân | User/Profile.aspx, Profile.aspx.cs | 2.2 |
| 2.8 | Trang đổi mật khẩu | User/ChangePassword.aspx, ChangePassword.aspx.cs | 2.2 |
| 2.9 | Xử lý khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai | Logic trong sp_VerifyLogin + hiển thị lỗi UI | 2.2 |
| 2.10 | Kiểm thử phân quyền: Reader không vào Admin/Editor | Manual test + ghi log test case | 2.5 |

## 3.3. Thành viên 3 — Tin tức công khai & Editor

Mục tiêu: Xây dựng trải nghiệm đọc tin và quy trình biên tập viên gửi bài.

| # | Nhiệm vụ | File / Đối tượng liên quan | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | NewsBLL, TagBLL — validate, slug, tag | Code/BLL/NewsBLL.cs, TagBLL.cs, TagDAL.cs | TV1 |
| 3.2 | Trang chủ: tin nổi bật, mới nhất, theo chuyên mục | Pages/Default.aspx, Default.aspx.cs | TV1 |
| 3.3 | Danh sách tin theo chuyên mục + phân trang | Pages/NewsList.aspx, NewsList.aspx.cs | TV1 |
| 3.4 | Chi tiết bài viết: nội dung, tag, tin liên quan, lượt xem | Pages/NewsDetail.aspx, NewsDetail.aspx.cs | TV1 |
| 3.5 | Tìm kiếm và tin theo tag | Pages/Search.aspx, NewsTag.aspx | TV1 |
| 3.6 | Trang in bài | Pages/Print.aspx, MasterPages/PrintMasterPage.master | 3.4 |
| 3.7 | Route URL public | App_Start/RouteConfig.cs | 3.2 |
| 3.8 | Khu Editor: danh sách bài của mình | Editor/MyNews.aspx | 2.5 |
| 3.9 | Viết bài mới với CKEditor 5 | Editor/WriteNews.aspx, Admin/AddEditNews.aspx | 3.1 |
| 3.10 | Sửa bài, reset trạng thái Pending | Editor/EditNews.aspx | 3.9 |
| 3.11 | Upload ảnh CKEditor + thumbnail | Handlers/UploadImage.ashx, FileUploadHelper.cs | 3.9 |
| 3.12 | Handler tăng lượt xem (tương thích) | Handlers/IncreaseView.ashx | 3.4 |

## 3.4. Thành viên 4 — Admin & Kiểm duyệt

Mục tiêu: Xây dựng khu quản trị toàn diện và quy trình duyệt nội dung.

| # | Nhiệm vụ | File / Đối tượng liên quan | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | CommentBLL, CommentDAL, CommentModel | Code/BLL/CommentBLL.cs, Code/DAL/CommentDAL.cs | TV1 |
| 4.2 | DashboardBLL + trang Dashboard thống kê | Admin/Default.aspx, DashboardBLL.cs | TV1 |
| 4.3 | Quản lý bài viết (lọc, sửa, xóa) | Admin/ManageNews.aspx | TV3 |
| 4.4 | Duyệt / từ chối bài chờ | Admin/PendingNews.aspx, sp_ApproveNews | TV3 |
| 4.5 | Thêm/sửa bài từ Admin | Admin/AddEditNews.aspx | TV3 |
| 4.6 | Quản lý chuyên mục cây cha-con | Admin/ManageCategory.aspx, CategoryBLL.cs | TV1 |
| 4.7 | Quản lý người dùng (khóa/mở) | Admin/ManageUser.aspx | TV2 |
| 4.8 | Quản lý bình luận (duyệt, ẩn, xóa) | Admin/ManageComment.aspx | 4.1, TV3 |
| 4.9 | Form bình luận trên trang chi tiết tin | Phần comment trong NewsDetail.aspx | 4.1, TV2 |
| 4.10 | Helper giao diện Admin | AdminUiHelper.cs | 4.2 |

## 3.5. Thành viên 5 — Newsletter, Email, UI/UX & QA

Mục tiêu: Hoàn thiện tương tác email, giao diện responsive và đảm bảo chất lượng tổng thể.

| # | Nhiệm vụ | File / Đối tượng liên quan | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | NewsletterBLL, NewsletterDAL, EmailBLL | Code/BLL/NewsletterBLL.cs, EmailBLL.cs | TV1 |
| 5.2 | ShareLogBLL, ShareLogDAL | Handlers/ShareNews.ashx, ShareLogBLL.cs | TV1, TV3 |
| 5.3 | Đăng ký / xác nhận / hủy newsletter | NewsletterSubscribe.aspx, NewsletterConfirm.aspx, Unsubscribe.aspx | 5.1 |
| 5.4 | Admin quản lý subscriber + gửi newsletter | Admin/ManageNewsletter.aspx, SendNewsletter.aspx | 5.1 |
| 5.5 | Cấu hình SMTP trong Admin Settings | Admin/ManageSettings.aspx, SettingBLL.cs | TV1 |
| 5.6 | Master page public + mobile | MasterPages/Site.Master, Site.Mobile.Master, ViewSwitcher.ascx | — |
| 5.7 | CSS responsive toàn site | Static/css/site.css, print.css | 5.6 |
| 5.8 | Trang About, Contact, 404, Error | Pages/About.aspx, Contact.aspx, 404.aspx, Error.aspx | 5.6 |
| 5.9 | Kiểm thử tích hợp end-to-end | Checklist toàn dự án | Tất cả |
| 5.10 | Viết/cập nhật README, hỗ trợ báo cáo | README.md, | Tất cả |

# 4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO TUẦN

## Tuần 1 — Khởi động & Thiết kế

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Phân tích yêu cầu, thiết kế ERD, bắt đầu script SQL | ERD + draft SQL |
| TV2 | Nghiên cứu Forms Auth, SecurityHelper | Tài liệu luồng đăng nhập |
| TV3 | Phân tích sitemap trang public, wireframe trang chủ | Wireframe trang chủ |
| TV4 | Phân tích luồng duyệt bài, mockup Admin | Sơ đồ luồng duyệt |
| TV5 | Nghiên cứu SMTP, Bootstrap 5, checklist QA | Template checklist test |
| Cả nhóm | Họp kick-off, thống nhất Git, deadline, kênh liên lạc | Biên bản họp Tuần 1 |

## Tuần 2 — Database & Nền tảng

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Hoàn thiện SQL, Views, SP cốt lõi, DAL nền | DB chạy được trên máy nhóm |
| TV2 | UserDAL, UserBLL, SecurityHelper | Lớp auth sẵn sàng |
| TV3 | NewsBLL cơ bản, bind thử Default.aspx | Trang chủ prototype |
| TV4 | DashboardDAL, khung trang Admin | Layout Admin cơ bản |
| TV5 | Site.Master, site.css khung | Layout public chung |
| Cả nhóm | Review DB + merge code Tuần 2 | DB ổn định v1 |

## Tuần 3 — Module lõi (song song)

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Hoàn thiện SP còn lại, hỗ trợ debug DAL | SP đủ 28+ |
| TV2 | Login, Register, Logout, AuthGuard | Auth hoàn chỉnh |
| TV3 | NewsList, NewsDetail, Search, NewsTag | Đọc tin end-to-end |
| TV4 | PendingNews, ManageNews, ManageCategory | Duyệt bài cơ bản |
| TV5 | Newsletter subscribe/confirm, EmailBLL | Luồng newsletter cơ bản |
| Cả nhóm | Integration test giữa TV2–TV4 | Bài pending → duyệt → public |

## Tuần 4 — Editor, Admin mở rộng

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Tag SP, RelatedNews, tối ưu index | Query ổn định |
| TV2 | Profile, ChangePassword | Khu User hoàn chỉnh |
| TV3 | WriteNews, EditNews, CKEditor, UploadImage | Editor viết bài OK |
| TV4 | ManageUser, ManageComment, bình luận public | Kiểm duyệt comment |
| TV5 | ShareNews, SendNewsletter, ManageSettings | Email + share OK |
| Cả nhóm | Demo nội bộ giữa kỳ | Video/screenshot demo |

## Tuần 5 — UI/UX & Tích hợp

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Fix bug DB, seed data bổ sung | Data demo đẹp |
| TV2 | Fix phân quyền edge case | Test auth pass |
| TV3 | Print.aspx, RouteConfig, polish trang tin | UX đọc tin tốt |
| TV4 | Dashboard polish, Admin UX | Admin dùng mượt |
| TV5 | Responsive mobile, About/Contact/404 | UI hoàn thiện |
| Cả nhóm | Code review chéo, merge feature | Branch develop ổn |

## Tuần 6 — Kiểm thử & Sửa lỗi

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Test performance query, backup DB | Script backup |
| TV2 | Test brute-force lock, validation | Test report auth |
| TV3 | Test upload, slug trùng, view count | Test report news |
| TV4 | Test duyệt/từ chối, cascade delete | Test report admin |
| TV5 | Test SMTP, newsletter token, responsive | Test report QA |
| Cả nhóm | Bug bash — sửa lỗi P0/P1 | Danh sách bug đã fix |

## Tuần 7 — Triển khai & Tài liệu

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Deploy DB lên máy demo, connection string | DB production demo |
| TV2 | Viết phần Auth trong báo cáo | 5–8 trang báo cáo |
| TV3 | Viết phần News/Editor trong báo cáo | 8–10 trang báo cáo |
| TV4 | Viết phần Admin trong báo cáo | 8–10 trang báo cáo |
| TV5 | README, hướng dẫn cài đặt, chụp hình UI | README + screenshots |
| Cả nhóm | Deploy IIS local, smoke test trên máy sạch | Site chạy port 8080 |

## Tuần 8 — Hoàn thiện & Nộp bài

| Thành viên | Công việc | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Tổng hợp kiến trúc, ERD, DB vào báo cáo | Chương thiết kế DB |
| TV2–TV4 | Hoàn thiện phần mình phụ trách trong báo cáo | Draft báo cáo cá nhân |
| TV5 | Tổng hợp báo cáo, format, mục lục, phụ lục | Báo cáo PDF |
| Cả nhóm | Luyện thuyết trình, đóng gói ZIP nộp bài | Sản phẩm nộp cuối |

# 5. MỐC NỘP VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

| Mốc | Thời điểm | Sản phẩm | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Thiết kế | Cuối Tuần 1 | ERD, sitemap, phân công chi tiết | TV1 + cả nhóm |
| M2 — Database | Cuối Tuần 2 | SQL chạy OK, DAL nền | TV1 |
| M3 — MVP | Cuối Tuần 3 | Đọc tin + đăng nhập + duyệt bài cơ bản | TV2, TV3, TV4 |
| M4 — Feature complete | Cuối Tuần 5 | Đủ checklist chức năng môn học | Cả nhóm |
| M5 — QA pass | Cuối Tuần 6 | Bug P0/P1 = 0 | TV5 + cả nhóm |
| M6 — Deploy demo | Cuối Tuần 7 | Site chạy IIS/SQL trên máy demo | TV1 + TV5 |
| M7 — Nộp bài | Cuối Tuần 8 | ZIP source + SQL + PDF báo cáo | TV5 tổng hợp |

# 6. CHECKLIST KIỂM THỬ THEO THÀNH VIÊN

## TV1 — Database

Script SQL chạy không lỗi trên máy sạch

12 bảng, 8 views, 28+ SP tồn tại

Trigger UpdatedAt và UseCount hoạt động

Seed: 5 bài tin, 18 chuyên mục, 4 user

## TV2 — Auth/User

Đăng ký username/email trùng → báo lỗi

Đăng nhập sai 5 lần → khóa 15 phút

Reader không truy cập /Admin/, /Editor/

Đổi mật khẩu thành công, đăng nhập lại OK

## TV3 — News/Editor

Trang chủ: featured, latest, theo chuyên mục

Phân trang NewsList hoạt động

ViewCount tăng khi mở NewsDetail

Editor viết bài → Pending → Admin duyệt → hiện trang chủ

Upload ảnh: chấp nhận JPG/PNG, từ chối file giả

## TV4 — Admin

Dashboard số liệu khớp DB

Duyệt/từ chối bài có lý do

Ẩn/hiện chuyên mục phản ánh menu public

Duyệt bình luận → hiện trên NewsDetail

## TV5 — Newsletter/UI/QA

Subscribe → email confirm → token OK → unsubscribe OK

Gửi tin cho bạn → email + ShareLog

Admin gửi newsletter tới subscriber đã xác nhận

Responsive: header, menu, search, footer trên mobile

# PHỤ LỤC — BẢNG ÁNH XẠ FILE THEO THÀNH VIÊN

| Thư mục / File | TV1 | TV2 | TV3 | TV4 | TV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Database/ | ● |  |  |  |  |
| Code/DAL/ (core) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Code/DAL/UserDAL.cs |  | ● |  |  |  |
| Code/DAL/CommentDAL.cs |  |  |  | ● |  |
| Code/DAL/NewsletterDAL.cs |  |  |  |  | ● |
| Code/BLL/UserBLL.cs |  | ● |  |  |  |
| Code/BLL/NewsBLL.cs | ○ |  | ● | ○ |  |
| Code/BLL/CommentBLL.cs |  |  |  | ● |  |
| Code/BLL/EmailBLL.cs |  |  |  |  | ● |
| Code/Helpers/SecurityHelper.cs | ○ | ● |  |  |  |
| Code/Helpers/FileUploadHelper.cs | ○ |  | ● |  |  |
| Pages/Login, Register, Logout |  | ● |  |  |  |
| User/Profile, ChangePassword |  | ● |  |  |  |
| Pages/Default, NewsList, NewsDetail, Search, NewsTag, Print |  |  | ● |  | ○ |
| Editor/ |  | ○ | ● |  |  |
| Admin/ |  |  | ○ | ● | ○ |
| Handlers/UploadImage, IncreaseView |  |  | ● |  |  |
| Handlers/ShareNews.ashx |  |  | ○ |  | ● |
| Pages/Newsletter*.aspx, Unsubscribe |  |  |  |  | ● |
| MasterPages/, Static/css/ |  |  | ○ |  | ● |
| README.md, Báo cáo | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |